Posamezne razvojne faze in mejniki

Razvojna faza / obdobje poročanja	Mejniki				Pavšalni znesek ob dosegi ciljev
	Zaposlitveni cilj	Mentorstvo	Izvedbeni cilj	Aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu
do 18. 8. 2022	realizirana najmanj 1 zaposlitev	podpis pogodbe z mentorjem	začetek izvajanja razvojnih aktivnosti	-	10.000 EUR
do 31. 1. 2023	najmanj* ohranitev zaposlitve	sodelovanje z mentorjem	priprava MVP in testiranja	-	12.000 EUR
do 30. 9. 2023	najmanj* ohranitev zaposlitve	sodelovanje z mentorjem	zaključek razvoja	začetek komercializacije (promocijske in sejemske aktivnosti), pridobivanje partnerjev, strank, začetek prodaje, ustvarjanje prihodkov	32.000 EUR
				SKUPAJ NAJVEČ:	54.000 EUR

* zaposlitveni cilj: obvezen je vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi vsa ocenjevana obdobja z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 20 koledarskih dni za vsako kadrovsko spremembo. Upoštevajo se le zaposleni za polni delovni čas.

Posamezen pavšalni znesek je izplačan na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani Sklada, pri čemer mora upravičenec prejeti pozitivno poslovno oceno. Sklad bo opravil poslovno oceno na podlagi poročil upravičenca in mentorja, ki jih bo upravičenec moral posredovati ob oddaji zahtevkov za sofinanciranje v rokih, kot so opredeljeni v točki 4. Vsebina poročil je obvezna za vse upravičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri vseh upravičencih.

Upravičenec prejme pozitivno poslovno oceno, če doseže vse zastavljene mejnike razvojne faze. Upravičenec prejme negativno poslovno oceno, če ne doseže vseh zastavljenih mejnikov razvojne faze. V primeru prejema negativne poslovne ocene se zahtevek za izplačilo subvencije zavrne.

V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v programskem območju (sedež podjetja in dejavnost podjetja v opredeljeni kohezijski regiji), ki ga je navedel upravičenec v vlogi, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.